## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Create Databse | 2021-10-01 | 2021-10-02 | 1
Setup User Tables | 2021-10-02 | 2021-10-04 | 2
User Registration | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 3
User Login | 2021-10-10 | 2021-10-13 | 3
Create Menu | 2021-10-11 | 2021-10-15 | 4
Task 6
Task 7
Task 8
Task 9
Task 10
Task 11
Task 12
Task 13